## groupe
ETU003079 | UpdateSystem
ETU003146 | Tsanta
ETU003199 | OnRast
ETU003205 | LoneWolf

## Feuille 1
Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backoffice | Module Cartes | Serveur cartes Offline avec Docker (Tileserver) | Métier | ETU003079 | 45
Backoffice | Module Cartes | Serveur cartes Offline avec Docker (Tileserver) | Intégration | ETU003079 | 15
Backoffice | Module Cartes | Données OSM Antananarivo (www.maptiler.com) | Intégration | ETU003079 | 25
Backoffice | Module Cartes | Liaison frontend - serveur carte | Intégration | ETU003079 | 20
Backoffice | Module Cartes | Initialisation Leaflet | Affichage | ETU003079 | 15
Backoffice | Module Cartes | Affichage carte | Affichage | ETU003079 | 20
Backoffice | Module Cartes | Interaction carte | Affichage | ETU003079 | 15
Backoffice | Module Cartes | Interaction carte | Métier | ETU003079 | 10
Backoffice | Module Cartes | Interaction carte | Intégration | ETU003079 | 10
Backoffice | Authentification | Inscription(register) | Affichage | ETU003199 | 35
Backoffice | Authentification | Inscription(register) | Metier | ETU003199 | 20
Backoffice | Authentification | Inscription(register) | Integration | ETU003199 | 30
Backoffice | Authentification | Connexion(login) | Affichage | ETU003199 | 5
Backoffice | Authentification | Connexion(login) | Metier | ETU003199 | 5
Backoffice | Authentification | Connexion(login) | Integration | ETU003199 | 5
Backoffice | Authentification | Modification des infos utilisateurs | Affichage | ETU003199 | 10
Backoffice | Authentification | Modification des infos utilisateurs | Metier | ETU003199 | 9
Backoffice | Authentification | Modification des infos utilisateurs | Integration | ETU003199 | 6
Backoffice | Authentification | Duree de vie des sessions | Metier | ETU003199 | 5
Backoffice | Authentification | Duree de vie des sessions | Integration | ETU003199 | 5
Backoffice | Authentification | Tentatives de connexion | Affichage | ETU003199 | 6
Backoffice | Authentification | Tentatives de connexion | Metier | ETU003199 | 5
Backoffice | Authentification | Tentatives de connexion | Integration | ETU003199 | 8
Backoffice | Authentification | API REST pour la reinitialisation du blocage d'un utilisateur | Metier | ETU003199
Backoffice | Authentification | API REST pour la reinitialisation du blocage d'un utilisateur | Integration | ETU003199
Backoffice | Authentification | Configuration Firebase(Connexion) | Metier | ETU003199
Backoffice | Authentification | Configuration Firebase(Connexion) | Integration | ETU003199
Backoffice | Authentification | Configuration de base Docker(sans connexion) | Metier | ETU003199
Backoffice | Authentification | Configuration de base Docker(sans connexion) | Integration | ETU003199
Backoffice | Authentification | Documentation d'API avec Swagger | Metier | ETU003199
Backoffice | Authentification | Documentation d'API avec Swagger | Integration | ETU003199
Backoffice | Authentification | Teste des endpoints d'authentification | Test | ETU003199
Backoffice | Authentification | Verification d'integration avec le module Web | Affichage | ETU003199
Backoffice | Authentification | Verification d'integration avec le module Web | Metier | ETU003199
Backoffice | Authentification | Verification d'integration avec le module Web | Integration | ETU003199
Backoffice | Authentification | Gestion des logs de connexion et erreurs | Metier | ETU003199
Backoffice | Authentification | Gestion des logs de connexion et erreurs | Integration | ETU003199
Backoffice | Web | Signalisation | Affichage | ETU003205 | 30
Backoffice | Web | Suivi travaux routier | Affichage | ETU003205 | 25
Backoffice | Web | Authentification | Affichage | ETU003205 | 15
Backoffice | Web | Visite carte | Affichage | ETU003205 | 50
Backoffice | Web | Tableau récapitulation | Affichage | ETU003205 | 40
Backoffice | Web | Information problèmes | Affichage | ETU003205 | 55
Backoffice | Web | Bouton synchronisation | Affichage | ETU003205 | 20
Backoffice | Web | Page débloquer(utilisateur) | Affichage | ETU003205 | 35
Backoffice | Web | Gestion problème | Affichage | ETU003205 | 30
Backoffice | Web | Modification status problèmes | Affichage | ETU003205 | 42
Backoffice | Mobile | Login | Affichage | ETU003205 | 5
Backoffice | Mobile | Signalisation problème(map) | Affichage | ETU003205 | 25
Backoffice | Mobile | Affichage carte & map | Affichage | ETU003205 | 45
Backoffice | Mobile | Filtre(signalement unique) | Affichage | ETU003205 | 26
Backoffice | Web | Signalisation | Métier | ETU003205 | 35
Backoffice | Web | Suivi travaux routier | Métier | ETU003205 | 60
Backoffice | Web | Authentification | Métier | ETU003205 | 15
Backoffice | Web | Visite carte | Métier | ETU003205 | 35
Backoffice | Web | Tableau récapitulation | Métier | ETU003205 | 30
Backoffice | Web | Information problèmes | Métier | ETU003205 | 30
Backoffice | Web | Bouton synchronisation | Métier | ETU003205 | 10
Backoffice | Web | Page débloquer(utilisateur) | Métier | ETU003146 | 30
Backoffice | Web | Gestion problème | Métier | ETU003146 | 15
Backoffice | Web | Modification status problèmes | Métier | ETU003146 | 20
Backoffice | Mobile | Login | Métier | ETU003146 | 5
Backoffice | Mobile | Signalisation problème(map) | Métier | ETU003146 | 25
Backoffice | Mobile | Affichage carte & map | Métier | ETU003146 | 20
Backoffice | Mobile | Filtre(signalement unique) | Métier | ETU003146 | 15
Backoffice | Web | Signalisation | Intégration | ETU003146 | 15
Backoffice | Web | Suivi travaux routier | Intégration | ETU003146 | 20
Backoffice | Web | Authentification | Intégration | ETU003146 | 10
Backoffice | Web | Visite carte | Intégration | ETU003146 | 15
Backoffice | Web | Tableau récapitulation | Intégration | ETU003146 | 25
Backoffice | Web | Information problèmes | Intégration | ETU003146 | 20
Backoffice | Web | Bouton synchronisation | Intégration | ETU003146 | 5
Backoffice | Web | Page débloquer(utilisateur) | Intégration | ETU003146 | 10
Backoffice | Web | Gestion problème | Intégration | ETU003146 | 20
Backoffice | Web | Modification status problèmes | Intégration | ETU003146 | 15
Backoffice | Mobile | Login | Intégration | ETU003146 | 5
Backoffice | Mobile | Signalisation problème(map) | Intégration | ETU003146 | 20
Backoffice | Mobile | Affichage carte & map | Intégration | ETU003146 | 15
Backoffice | Mobile | Filtre(signalement unique) | Intégration | ETU003146 | 15

## Tableau croisé dynamique 2
Qui | SUM of Estimation
ETU00XXXX | 175
(vide)
Total général | 175